## Лист1
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №2 "Радуга Детства" на 2021-2022 годы
городской округ Богданоивч
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о поступлении финансовых и матриальных средств и об их расходовании по итогам финансового года в разделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" | Обеспечить наличие информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года в раздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса" | 2021-02-01 | Сидорова Анастасия Викторовна старший воспитатель
2 | Поддерживать акутальность на официальном сайте учреждения информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование в части раздела «Часто задаваемые вопросы» | Актуализировать работу на официальном сайте учреждения возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса гражан или гиперссылки на нее) | 2021-12-30 | Сидорова Анастасия Викторовна старший воспитатель
3 | Усилить работу по популяризации официального сайте bus.gov.ru на официальном сайте учреждения | 1. Разместить банер с пришлашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru на главной странице официального сайта учреждения 2. Разместить на официальном сайте учреждения в разделе "Независимая оценка качества" план и отчет по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг за 2019 год | 2021-02-01 | Сидорова Анастасия Викторовна старший воспитатель
III. Доступность услуг для инвалидов
4 | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-31 | Брылина Валерия Валерьяновна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | 91% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации | Разработать план образовательных мероприятий по повышению доброжелательности и вежливости работников образовательной организации | 2021-02-01 | Брылина Валерия Валерьяновна директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
6 | 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Разработать план мероприятий по повышению имиджа образовательной организации | 2021-02-01 | Демина Галина Александровна заместитель директор